## Product Backlog
Product Backlog
ID | Nome | Importância | Estimativa | Como Demonstrar | Notas
1 | inserir, atualizar, excluir e consultar clientes | 80 | 5 | Logar-se no sistema como administrador, o sistema exibirará então um menú de opções, selecionar a opção clientes no menu, após isso, na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do cliente apoós a busca por nome ou CPFe na opção atualizar, exibirá os campos para alteração. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o digrama de sequência de todas as funções do crud
2 | inserir, atualizar, excluir e consultar cadastro de usuários | 80 | 5 | Logar-se no sistema como administrador,o sistema exibirará então um menú de opções, selecionar a opção usuários no menu, após isso, na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do usuário após busca por CPF ou Login e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o digrama de sequência de todas as funções do crud
3 | Registrar Venda | 90 | 5 | Usuário efetua login, seleciona os produtos, seleciona a quantidade e clica em finalizar venda | Fazer o diagrama de sequência, sendo o pagamento com dinheiro o fluxo principal e pagamento com cartão o fluxo alternativo
4 | Gerar relatório | 60 | 3 | O usário administrador ou usuário simples acessa o sistema, após o login, o usuário acessa a opção de vendas no menu , onde o sistema oferece a opção de gerar relatório mensal e semanal. | Fazer o digrama de sequência sendo o relatório mensal o fluxo básico e o semanal o fluxo alternativo
5 | Gerar gráfico | 60 | 3 | O usuário administrador ou usuário simples acessa o sistema, após o login, e acessa a opção de vendas no menu , onde o sistema oferece a opção de gerar gráfico mensal e semanal. | Fazer diagrama de sequência, tendo gerar gáafico mensal como fluxo principal e gerar gráfico semanal como fluxo alternativo
6 | inserir, atualizar e excluir consultar cadastro de Produtos | 80 | 5 | Logar-se no sistema, exibirará então um menú de opções, selecionar a opção produtos no menu, após isso, Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do produto buscado pelo seu nome ou código, na opção atualizar, exibirá os campos para alteração e na opção excluir o produto é rmovido do sistema. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o digrama de sequência de todas as funções do crud
7 | Efetuar Login | 90 | 5 | O usuário ou administrador deve preencher com seu login e sua senha, para demostrar a entrada no sitema com suas respectivas restrições | efetuar digrama de sequência como usuário simples e administrador, tendo um fluxo alternativo com usuário inválido e um com senha inválida
8 | inserir, atualizar e excluir consultar cadastro de Produto | 80 | 5 | Logar-se no sistema como administrador,o sistema exibirará então um menú de opções, selecionar a opção usuários no menu e clicar em cadastrar, após isso, Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do prduto consultado pelo su código, na opção atualizar, exibirá os campos para alteração e opção excluir removerá o produto do sistema. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o digrama de sequência de todas as funções do crud
9 | inserir, atualizar e consultar e excluir cadastro de Categoria | 80 | 5 | Logar-se no sistema como administrador,o sistema exibirará então um menú de opções, selecionar a opção categoria após isso, Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados da categoria consultada pelo seu código, na opção atualizar, exibirá os campos para alteração e na opção excluir removerá a categoria do sistema. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o digrama de sequência de todas as funções do crud
10 | inserir, atualizar, consultar, excluir e visualizar cadastro de fornecedor | 80 | 5 | Logar-se no sistema como administrador,o sistema exibirará então um menú de opções, selecionar a opção fornecedores no menu e, após isso, na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do fornecedor consultado pelo nome ou código e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o digrama de sequência de todas as funções do crud

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
1 | 1 | Montar Diagrama de sequência
| 2 | Criar método para CRUD
| 3 | Definir Interface
| 4 | Verificar estrutura BD
| 5 | Testar e validar
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
5 | 1 | Montar Diagrama de sequência
| 2 | Criar método para gerar cobrança
| 3 | Definir Interface
| 4 | Verificar estrutura BD
| 5 | Testar e validar
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
7 | 1 | Montar Diagrama de sequência
| 2 | Criar método para CRUD
| 3 | Definir Interface
| 4 | Verificar estrutura BD
| 5 | Testar e validar