## Product Backlog
Product Backlog
ID | Nome | Importância | Estimativa | Como Demonstrar | Notas
1 | inserir, atualizar, excluir e consultar de clientes | 80 | 5 | Logar-se no sistema como administrador, o sistema exibirará então um menú de opções, selecionar a opção clientes no menu e clicar em cadastrar, após isso, na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do cliente e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o digrama de sequência de todas as funções do crud
2 | inserir, atualizar, excluir e consultar cadastro de usuários | 80 | 5 | Logar-se no sistema como administrador,o sistema exibirará então um menú de opções, selecionar a opção usuários no menu e clicar em cadastrar, após isso, Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do usuário e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o digrama de sequência de todas as funções do crud
3 | Registrar Venda | 90 | 5 | Usuário efetua login, seleciona os produtos, seleciona a quantidade e clica em finalizar venda | Fazer o diagrama de sequência, sendo o pagamento com dinheiro o fluxo principal e pagamento com cartão o fluxo alternativo
4 | Gerar relatório | 60 | 3 | O administrador ou usuário acessa o sistema, após o login, o usuário acessa a opção de vendas no menu , onde o sistema oferece a opção de gerar relatório mensal e semanal. | Fazer o digrama de sequência de todas as funções do crud
5 | Gerar gráfico | 60 | 3 | O administrador ou usuário acessa o sistema, após o login, o usuário acessa a opção de vendas no menu , onde o sistema oferece a opção de gerar gráfico mensal e semanal. | Fazer diagrama de sequência, tendo gerar relatório mensal como fluxo principal e gerar relatório semanal com fluxo alternativo
6 | inserir, atualizar e excluir consultar cadastro de Produtos | 80 | 5 | Logar-se no sistema como administrador,o sistema exibirará então um menú de opções, selecionar a opção produtos no menu e clicar em cadastrar, após isso, Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do produto e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o digrama de sequência de todas as funções do crud
7 | Efetuar Login | 90 | 5 | O usuário ou administrador deve preencher com seu login e sua senha, para demostrar a entrada no sitema com suas respectivas restrições | efetuar digrama de sequência como usuário simples e administrador, tendo um fluxo alternativo com usuário inválido e um com senha inválida
8 | inserir, atualizar e excluir consultar cadastro de Produto | 80 | 5 | Logar-se no sistema como administrador,o sistema exibirará então um menú de opções, selecionar a opção usuários no menu e clicar em cadastrar, após isso, Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do prduto e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o digrama de sequência de todas as funções do crud
9 | inserir, atualizar e consultar e excluir cadastro de Categoria | 80 | 5 | Logar-se no sistema como administrador,o sistema exibirará então um menú de opções, selecionar a opção usuários no menu e clicar em cadastrar, após isso, Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados da categoria e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o digrama de sequência de todas as funções do crud
10 | inserir, atualizar, consultar, excluir e visualizar cadastro de fornecedor | 80 | 5 | Logar-se no sistema como administrador,o sistema exibirará então um menú de opções, selecionar a opção usuários no menu e clicar em cadastrar, após isso, Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do fornecedor e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o digrama de sequência de todas as funções do crud

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
1 | 1 | Criar diagrama de Sequência manter Produto | Kevin Rangel Moreira | 1 | completo | 100
| 2 | Criação dos medodos para manter Produtos CRUD | Kevin Rangel Moreira | 3 | Em andamento | 40
| 3 | Criação da interface | Kevin Rangel Moreira | 1 | completo | 50
| 4 | Verificar Estrutura BD | Kevin Rangel Moreira | 2 | Em andamento | 50
| 5 | Efetuar testes iniciais | Kevin Rangel Moreira | 1 | não iniciado | 0
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
5 | 1 | Criar diagrama de Sequência Vendda | Kevin Rangel Moreira | 1 | completo | 100
| 2 | Criar metodo para finalizar venda | João Paulo Cruz Oliveira | 3 | Em andamento | 40
| 3 | Criação de interface | João Paulo Cruz Oliveira | 1 | completo | 50
| 4 | Verificar Estrutura de BD | João Paulo Cruz Oliveira | 2 | Em andamento | 50
| 5 | Efetuar Testes iniciais (teste unitário) | João Paulo Cruz Oliveira | 1 | não iniciado | 0
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
7 | 1 | Criar diagrama de Sequência Login | Kevin Rangel Moreira | 1 | não iniciado | 100
| 2 | criar metodo para gerar permissão de acordo com login | João Paulo Cruz Oliveira | 3 | Em andamento | 40
| 3 | Criar interface | João Paulo Cruz Oliveira | 1 | completo | 50
| 4 | Verificar estrutura do banco de dados | João Paulo Cruz Oliveira | 2 | Em andamento | 50
| 5 | Efetuar Testes iniciais (teste unitário) | João Paulo Cruz Oliveira | 1 | não iniciado | 0
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
9 | 1 | Criar diagrama de sequênci manter Cliente | Kevin Rangel Moreira | 1 | completo | 100
| 2 | criar metodo manter cliente CRUD | Kevin Rangel Moreira | 3 | Em andamento | 40
| 3 | Criar interface | Kevin Rangel Moreira | 1 | completo | 100
| 4 | Verificar estrutura de BD | Kevin Rangel Moreira | 2 | Em andamento | 50
|  | Efetuar testes iniciais (teste unitário) | Kevin Rangel Moreira | 1 | não iniciado | 0