## Product Backlog
Product Backlog
ID | Nome | Importância | Estimativa | Como Demonstrar | Notas
1 | Inserir, atualizar e consultar cadastro de alunos | 80 | 5 | Logar-se pelo administrador/usuário, selecionar a opção de alunos, o sistema abrirá a tela apresentando a opção de consulta, cadastro e atualização de dados cadastrais. Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do aluno e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o diagrama de sequência com as 3 opções. Opção cadastrar corresponde ao fluxo principal. Não haverá exclusão de dados, o aluno fica INATIVO.
2 | Inserir, atualizar e consultar cadastro de escolas | 80 | 5 | Logar-se pelo administrador/usuário, selecionar a opção de escolas, o sistema abrirá a tela apresentando a opção de consulta, cadastro e atualização de dados cadastrais. Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados da escola e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o diagrama de sequência com as 3 opções. Opção cadastrar corresponde ao fluxo principal. Não haverá exclusão de dados, a escola fica INATIVO.
3 | Consultar lista de alunos transportados o itinerário | 80 | 4 | O administrador ou usuário acessa o sistema através de login, o usuário escolhe o percurso (ida ou volta), o sistema gera a lista de alunos de acordo com a escola. | O diagrama de sequência só possui a opção de listar, fluxo principal.
4 | Cadastrar veículo, cadastrar e consultar datas das inspeções veiculares e manutenções | 80 | 5 | O administrador acessa o sistema, o sistema oferece a opção para o cadastro do veículo. Com o veículo cadastrado, o sistema oferece a opção de agendamentos. O sistema oferece opção para consulta e atualização de dados cadastrais do veículo e agendamentos. | Fazer o diagrama de sequência com as 3 opções, além do agendamento e manuteção. Opção cadastrar corresponde ao fluxo principal. Não haverá exclusão de dados, apenas atualização.
5 | Gerar cobrança, registrar e consultar pagamentos | 80 | 5 | O administrador ou usuário acessa o sistema, o sistema oferece as opções de gerar cobrança, registrar pagamentos e consultar pagamentos. O sistema deve reconhecer qual das opções foi acionada, e executar de acordo com a opção. | Fazer o diagrama de sequência com as 3 opções, sendo a opção de gerar cobrança o fluxo principal. A cobrança deve ser gerada de acordo com a data de pagamento daquele aluno.
6 | Gerar relatório de inadimplentes | 60 | 3 | O administrador ou usuário acessa o sistema, o usuário acessa a opção de inadimplentes, onde o sistema oferece a opção de gerar relatório de inadimplentes. | Fazer o diagrama de sequência com essa opção. O relatório deve emitir apenas dados de alunos com pendência de pagamento.
7 | Inserir, atualizar e consultar cadastro dos condutores | 80 | 5 | Logar-se pelo administrador/usuário, selecionar a opção de condutores, o sistema abrirá a tela apresentando a opção de consulta, cadastro e atualização de dados cadastrais. Na opção inserir, o sistema apresentará os campos a serem preenchidos para um novo cadastro, na opção consultar, ele mostrará os dados do condutor e na opção atualizar, exibirá os campos para alteração. O sistema deve reconhecer qual opção foi selecionada e executar de acordo com essa opção. | Fazer o diagrama de sequência com as 3 opções. Opção cadastrar corresponde ao fluxo principal. Não haverá exclusão de dados, o aluno fica INATIVO.

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
1 | 1 | Montar Diagrama de sequência | Juliana | 1 | Completo | 100
| 2 | Criar método para CRUD | Jéssica | 3 | Em andamento | 30
| 3 | Definir Interface | Jéssica | 1 | Não Iniciado | 0
| 4 | Verificar estrutura BD | Juliana | 1 | Não Iniciado | 0
| 5 | Testar e validar | Juliana | 1 | Não Iniciado | 0
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
5 | 1 | Montar Diagrama de sequência | Juliana | 1 | Completo | 100
| 2 | Criar método para gerar cobrança | Jéssica | 3 | Não Iniciado | 0
| 3 | Definir Interface | Jéssica | 1 | Não Iniciado | 0
| 4 | Verificar estrutura BD | Juliana | 1 | Não Iniciado | 0
| 5 | Testar e validar | Juliana | 1 | Não Iniciado | 0
Sprint Backlog
Product ID | ID Tarefa | Tarefa | Responsável | Estimativa | Status | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | etc...
7 | 1 | Montar Diagrama de sequência | Juliana | 1 | Completo | 100
| 2 | Criar método para CRUD | Jéssica | 3 | Em andamento | 30 | 20
| 3 | Definir Interface | Jéssica | 1 | Não Iniciado | 0
| 4 | Verificar estrutura BD | Juliana | 1 | Não Iniciado | 0
| 5 | Testar e validar | Juliana | 1 | Não Iniciado | 0